## 测试脚本
测试场景编码： |  | IT01 | 测试场景描述： | 标准供产销业务集成测试
测试数据 |  | YL22C82000W2700 整车.野马汽车.C10B.自动-豪华型1.5L+CVT米白色内饰.中国白+陶瓷黑 动力车身：DL22C82000W2700 涂装车身：85000012FNB00456 焊装车身：85000012FNB00123 客户： 供应商：
步骤 | 部门或岗位 | 任务 | 系统 或 SAP T-Code | 输入 | 输出 | 测试人员
一 | 标准成本估算
1 | 成本会计 | 采购物料标准价计算 | ZRMM212 |  |  | 李雪萍/刘鹏
2 | 成本会计 | 创建标准成本估算 | CK40N | 成本核算运行: 描述： 成本核算运行日期： 成本核算变式： 成本核算版本： 控制范围： 公司代码： 成本核算日期起于： 成本核算日期到： 物料： |  | 李雪萍/刘鹏
一 | 销售需求计划
| 配件计划专员 | 提报月度配件需求
| 销售计划专员 | 提报整车销售需求
二 | 计划部分 |  |  |  |  | 向春林
1 | 计划员 | 整车月度需求上传SAP系统 | ZRPP002 | N+1月生产计划： | 整车独立需求： 动力车身需求号： | 向春林
2 | 计划员 | 售后月度需求上传SAP系统 | ZRPP002S | N+1月售后计划： | 售后月度需求： | 向春林
三 | 运行MRP |  |  |  |  | 向春林
1 | 计划专员 | 运行工厂级别的MRP | MD01 |  |  | 向春林
2 | 计划专员 | 查询MRP结果 | MD04 |  | MRP运行结果 整车计划： | 向春林
四 | 外采件采购申请查询及处理
1 | 物控专员 | 查看MRP运行后产生的物料采购申请清单 | ME5A | 采购组： 工厂：2100 |  | 周政凯
2 | 物控专员 | 将采购申请转为采购订单 | ME59N | 采购组： 采购组织：2100 工厂：2100 批准日期： |  | 周政凯
五 | 外采件采购订单处理
3 | 物控专员 | 物控副部长系统审核采购订单 | ME28 | 审批代码：01 采购组织：2100 采购组：全部 |  | 周政凯
六 | 外采件采购收货入库
1 | 物控专员 | 根据供应商查找采购订单，录入送检数量并打印送检通知单 | ZRMM002 | 工厂：2100 采购凭证： （售后件） 库存地点： |  | 周政凯
2 | 仓库账务员 | 根据质检结果及仓管员填写的实际收货数量进行物料入库过账，并打印入库单 | ZRMM003 | 送检单号： |  | 杜芮杉
3 | 仓库账务员 | 查询物料入库状态及相应凭证信息 | ZRMM005 | 工厂：2100 供应商： 送检日期： |  | 杜芮杉
4 | 仓库账务员 | 查询物料库存数量 | MB52/MMBE/ZRMM105 |  |  | 杜芮杉
七 | 外采件调拨(2100)
1 | 配件计划专员 | 售后进行售后件调拨单制单 | zrmm121 | 物料; 工厂：2100 调出库：1401 调入库：1301 | 调拨单号: 调拨数量：
2 | 仓储账务员 | 仓储进行售后调拨单过账 | zrmm130 | 调拨单号:
八 | 发票校验
1 | 结算专员录入发票 | 入库结算发票录入 | ZRMM129 | 公司代码：2100 供应商：2200403 过账日期： |  | 任嘉歆
2 | 材料会计发票校验 | 发票审核 | ZRMM148 | 发票校验单号： |  | 付倩
3 |  | 发票凭证明细报表 | ZRMM053 |  |  | 付倩
4 | 结算专员 | 寄售结算 | ZRMM071 | 公司代码：2100 供应商代码：2200403 过账日期： 结算 |  | 任嘉歆
5 | 结算专员录入差异 | 发票信息录入 | ZRMM206 | 发票凭证： |  | 任嘉歆
6 | 材料会计发票校验 | 发票差异调整 | ZRMM207 | 发票凭证： |  | 付倩
7 |  | 发票明细查询-寄售 | ZRMM208 |  |  | 付倩
8 | 应付会计 | 查询供应商明细账(显示到期日) | FBL1N | 供应商： |  | 付倩
9 | 应付会计 | 采购货物供应商付款 | F-65 | 供应商： |  | 付倩
10 | 应付会计 | 审批付款凭证 | FBV0 |  |  | 付倩
11 | 应付会计 | 供应商付款清账（标准清账/剩余清账） | F-44 | 供应商： |  | 付倩
九 | 下达生产订单-PP |  |  |  |  | 向春林
2 | 计划员 | 创建并下达生产订单 | CO01 | 计划订单表： | 2200总装生产订单： 2100总装生产订单: 2100涂装工单: 2100焊装工单: 2100冲压工单： 涂装售后生产订单： | 向春林
3 | 计划员 | 计划员打印明日生产订单下发到车间 | COOIS |  | 车间日计划表： | 向春林
十 | 外购件物料配送
1 | 仓库账务员 | 根据计划员下发的生产订单打印仓库物料生产配送单，并进行物料备料(自有库) | ZRMM127 | 工厂：2100、2200 生产订单： 发出库存地： |  | 杜芮杉
2 | 仓库配送工/仓管员 | 根据生产配送单配送物料，并与车间班组物料员交接签字
3 | 仓库账务员 | 根据签收的单据进系统审核过账操作（自有库） | ZRMM150 | 单据号码： | 物料凭证： | 杜芮杉
4 | 仓库账务员 | 根据计划员下发的生产订单打印仓库物料生产配送单，并进行物料备料(寄售库) | ZRMM230 | 生产订单号： 发出库存地点： | 分配流水号： 2100工厂： 打印配送单： | 杜芮杉
5 | 仓库配送工/仓管员 | 根据生产配送单配送物料，并与车间班组物料员交接签字
6 | 仓库账务员 | 签字交接完后账务员根据实收数量过账 | ZRMM230 | 过账物料凭证： |  | 杜芮杉
十一 | 标准件及辅料领料
1 | 车间物料员 | 根据生产计划计算辅料标准件领料数量，并在系统内打印生产领料单 | MB21 | 接收库存地： 发出库存地：
2 | 车间物料员 | 根据生产领料单到仓库进行领料
3 | 仓库账务员 | 根据签收的单据进系统审核过账操作 | MIGO | 单据号码：
十二 | 钣金配送2100
1 | 物料会计 | 钣金件配送 | ZRPP054 | 工单： | 配送单号：
2 | 物料会计 | 钣金件配送过账 | ZRPP008 | 配送单号：
十三 | 冲压完工2100 |  |  |  |  | 刘俊秀
1 | 物料会计 | 进行自制件完工确认 | ZRPP007 | 工单： | 焊装现场仓库存： | 刘俊秀
十四 | 冲压件配送2100 |  |  |  |  | 刘俊秀
1 | 物料会计 | 冲金件配送 | ZRMM008 | 工单： | 配送单号：： | 刘俊秀
2 | 物料会计 | 冲金件配送过账 | ZRPP008 | 配送单号： |  | 刘俊秀
十五 | 焊装完工2100 |  |  |  |  | 刘俊秀
1 | 物料会计 | 进行自制件完工确认 | ZRPP007 | 工单： | 焊装现场仓库存： | 刘俊秀
十六 | 白车身配送2100 |  |  |  |  | 刘俊秀
1 | 物料会计 | 白车身配送 | ZRMM008 | 工单： | 配送单号： | 刘俊秀
2 | 物料会计 | 白车身配送过账 | ZRPP008 | 配送单号： |  | 刘俊秀
十七 | 涂装完工2100（含售后） |  |  |  |  | 刘俊秀
1 | 物料会计 | 进行自制件完工确认 | ZRPP007 | 涂装工单： 涂装售后工单： | 涂装现场仓库存： | 刘俊秀
十八 | 油漆车身配送2100 |  |  |  |  | 刘俊秀
1 | 物料会计 | 油漆车身配送 | ZRMM008 | 工单： | 配送单号： | 刘俊秀
2 | 物料会计 | 油漆车身配送过账 | ZRPP008 | 配送单号： |  | 刘俊秀
十九 | 总装动力车身完工2100 |  |  |  |  | 刘俊秀
1 | 物料会计 | 进行自制件完工确认 | ZRPP007 | 工单： | 现场仓库存： | 刘俊秀
二十 | 动力车身公司间采购 |  |  |  |  | 刘俊秀
1 | 统计员 | 创建公司间采购订单 | ME21N | 供应商： 采购组织：2200 采购组：A09 公司代码：2200 物料： 采购数量：10 工厂：2200 库存地： | 采购订单号： | 刘俊秀
2 | 统计员 | 生成外向交货单 | VL10D | 交货创建日期： | 外向交货单号： | 刘俊秀
3 | 统计员 | 外向交货单过账 | VL02n | 外向交货单号 |  | 刘俊秀
二十二 | 整车完工2200-PP |  |  |  |  | 刘俊秀
1 | 物料会计 | 进行整车完工确认 | ZRPP007 | 工单： VIN： | 总装现场仓库存： | 刘俊秀
2 | 物料会计 | 打印整车入库单 | ZRPP014 |  | 入库交接单号： | 刘俊秀
二十三 | 整车入成品库2200-SD
1 | 成品库保管员 | 进行整车入库数据信息核查并过账 | ZRPP008T | 入库交接单号：
二十一 | 配件调拨(2100)
1 | 配件计划专员 | 涂装件售后进行售后件调拨单制单 | zrmm121 | 配件物料及数量：20 物料： 调出库：1204 调入库：1301 | 调拨单号:
2 | 涂装物料会计 | 涂装进行售后调拨单过账 | zrmm130 | 调拨单号：
三十 | 销售订单
1 | 销售内勤 | 接到客户销售订单，在DMS销售出库后，SAP系统中依照DMS出库明细做2300下达采购订单向2200工厂采购两种整车 | ME21N | 订单类型：公司间采购 供应商： 采购组织：2300 采购组：A09 公司代码：2300 物料： 工厂：2300 库存地点：3101 | 采购订单号：
2 | 销售内勤 | 在2200中创建外向交货单 | VL10D | 装运点/接收点: 采购凭证: | 外向交货单号:
3 | 销售内勤 | 审核外向交货单 | VL02N | 外向交货： 库位：2101 拣配数量：5 序列号：
4 | 销售内勤 | 外向交货，将成品车转移到2300的成品库中 | MIGO | 采购订单号： 序列号： 项目确定：√ | 物料凭证号：
5 | 销售内勤 | 在SAP中2500下达跨公司销售订单 | VA01 | 订单类型：ZCCS 销售组织：2500 分销渠道：10 产品组：10 客户： 货运方式：30 整车物料： 数量：5 | 销售订单号：
6 | 财务 | 审核销售订单 | VA02/ZRSD004
7 | 销售内勤 | 创建发货单 | VL01N | 装运点：2301 销售订单： 库存地点：3101 VIN码： | 外向交货单号：
8 | 成品库合格证管理员 | 发货单进行发货过账 | VL02N | 外向交货单号：
9 | 成品库合格证管理员 | 发货冲销，对发货单进行冲销 | VL09 | 装运地点：2301
10 | 销售内勤 | 在SAP中2500下达跨公司销售订单 | VA01 | 订单类型：ZCCS 销售组织：2500 分销渠道：10 产品组：10 客户：120000030 货运方式：30 整车物料： 数量：5 | 销售订单号：
11 | 财务 | 审核销售订单 | VA02/ZRSD004
12 | 销售内勤 | 创建发货单 | VL01N | 装运点：2301 销售订单： 库存地点：3101 VIN码： | 外向交货单号：
13 | 成品库合格证管理员 | 发货单进行发货过账 | VL02N | 外向交货单号：80000406
14 | 销售内勤 | 创建整车退货销售订单 | VA01 | 订单类型：ZZTH 销售组织：2500 分销渠道：10 产品组：10 客户：120000030 订单原因：到货破损 出具发票日期：2021-12-19 整车编码： 数量：2 | 销售订单号
15 | 财务 | 审核退货销售订单 | VA02/ZRSD004 | 销售订单号：
16 | 销售内勤 | 创建整车退货订单发货单 | VL01N | 装运点：2301 销售订单号： 库存地点：3101 VIN码： | 退货单号：
17 | 成品库合格证管理员 | 发货过账 | VL02N | 退货单号：
18 | 客服订单员 | 创建配件开票销售订单 | VA01 | 订单类型：ZPKP 销售组织：2500 分销渠道：10 产品组：10 货运方式： 客户： 配件编码： 数量： | 销售订单号
19 | 财务 | 审核配件开票销售订单 | VA02/ZRSD004 | 销售订单号： |  | 陈文婷
20 | 客服订单员 | 创建发货单 | VL01N | 装运点： 销售订单号： | 发货单号：
21 | 客服物料员 | 拣配发货过账 | VL02N | 发货单号： 库存地点： 数量： | 出库单号
22 | 开具发票
23 | 应收会计 | 开具发票 | VF04 | 出具发票日期： 发货单号：
24 | 清账
25 | 应收会计 | 应收到期款查询 | FBL5N | 客户编码：
26 | 应收会计 | 清账（标准清账/剩余清账） | F-32 | 客户编码：
测试问题记录：
项目 | 问题描述 |  | 解决办法 |  | 状态

## 问题记录
序号 | 事务码 | 问题描述 | 截图 | 测试人 | 状态

## VIN
VIN
LSA121B1CKI6666666
LSA121B1CKI6666667
LSA121B1CKI6666668
LSA121B1CKI6666669
LSA121B1CKI6666670
LSA121B1CKI6666671
LSA121B1CKI6666672
LSA121B1CKI6666673
LSA121B1CKI6666674
LSA121B1CKI6666675
LSA121B1CKI6666676
LSA121B1CKI6666677
LSA121B1CKI6666678
LSA121B1CKI6666679
LSA121B1CKI6666680
LSA121B1CKI6666681
LSA121B1CKI6666682
LSA121B1CKI6666683
LSA121B1CKI6666684
LSA121B1CKI6666685