## 测试脚本
测试场景编码： |  | IT01 | 测试场景描述： | 标准供产销业务集成测试
测试数据 |  | 工厂：2100、2200、2300、2500 物料：成品：YL20C58000L3400 整车.野马汽车.C10B.运动版舒适型(1.5L+CVT).宣德蓝 动力车身：DL22C80000W2500 涂装车身：85000012FNB00L34 焊装车身：85000012FNB00000 客户： 供应商：2200000
步骤 | 部门或岗位 | 任务 | 系统 或 SAP T-Code | 输入 | 输出
一 | 标准成本估算
1 | 成本会计 | 采购物料标准价计算 | MM02 | 物料 | 相关物料主数据成本视图计划价格更新
2 | 成本会计 | 创建标准成本估算 | CK40N | 成本核算运行: 描述：评估测试 成本核算运行日期：当天 成本核算变式：ZPC1 成本核算版本：1 控制范围：BVAC 公司代码：2400 成本核算日期起于：当天 成本核算日期到：9999/12/31 物料：XXXXXXXX | 相关物料主数据成本视图更新评估数据
一 | 销售需求计划
| 配件计划专员 | 提报月度配件需求
| 销售计划专员 | 提报整车销售需求
三 | 计划部分
1 | 计划员 | 整车月度需求上传SAP系统 | ZRPP002 | N+1月生产计划： | 整车独立需求：
2 | 计划员 | 售后月度需求上传SAP系统 | ZRPP002S | N+1月售后计划： | 售后月度需求：
四 | 运行MRP
1 | 计划专员 | 运行工厂级别的MRP | MD01
2 | 计划专员 | 查询MRP结果 | MD04 |  | MRP运行结果
四 | 运行MRP
1 | 计划员 | 运行工厂级别的MRP | MD01
2 | 计划员 | 查询MRP结果 | MD04 |  | MRP运行结果
五 | 采购申请查询及处理
1 | 物控专员 | 查看MRP运行后产生的物料采购申请清单 | ME5A | 采购组： 工厂：
2 | 物控专员 | 将采购申请转为采购订单 | ME59N | 采购组： 采购组织： 工厂： 批准日期：
六 | 采购订单处理
1 | 物控专员 | 根据审批后的长线物料需求表手工创建采购订单 | ME21N | 供应商： 采购组织： 采购组： 公司代码： 物料： 采购数量： 工厂： 库存地：
2 | 物控专员 | 查询产生的采购订单数据 | ME2M | 工厂： 采购组织： 采购组： 供应商：
3 | 物控专员 | 物控副部长系统审核采购订单 | ME28 | 审批代码： 采购组织： 采购组：
七 | 采购收货入库
1 | 物控专员 | 根据供应商查找采购订单，录入送检数量并打印送检通知单 | ZRMM002 | 工厂： 采购凭证： 库存地点：
2 | 仓库账务员 | 根据质检结果及仓管员填写的实际收货数量进行物料入库过账，并打印入库单 | ZRMM003 | 送检单号：
3 | 仓库账务员 | 查询物料入库状态及相应凭证信息 | ZRMM005 | 工厂： 供应商： 送检日期：
4 | 仓库账务员 | 查询物料库存数量 | MB52/MMBE/ZRMM105
八 | 发票校验
1 | 结算专员录入发票 | 入库结算发票录入 | ZRMM129 | 公司代码： 供应商： 过账日期：
2 | 材料会计发票校验 | 发票审核 | ZRMM148 | 发票校验单号：
3 |  | 发票凭证明细报表 | ZRMM053
4 | 结算专员 | 寄售结算 | ZRMM071 | 公司代码： 供应商代码： 过账日期： 结算
5 | 结算专员录入差异 | 发票信息录入 | ZRMM206 | 发票凭证：
6 | 材料会计发票校验 | 发票差异调整 | ZRMM207 | 发票凭证：
7 |  | 发票明细查询-寄售 | ZRMM208
8 | 应付会计 | 查询供应商明细账(显示到期日) | FBL1N | 供应商：
9 | 应付会计 | 采购货物供应商付款 | F-65
10 | 应付会计 | 审批付款凭证 | FBV0
11 | 应付会计 | 供应商付款清账（标准清账/剩余清账） | F-44 | 供应商：
九 | 下达生产订单-PP
2 | 计划员 | 创建并下达生产订单 | CO01 | 计划订单表： | 总装生产订单： 涂装售后生产订单：
3 | 计划员 | 计划员打印明日生产订单下发到车间 | COOIS |  | 车间日计划表：
十 | 外购件物料配送
1 | 仓库账务员 | 根据计划员下发的生产订单打印仓库物料生产配送单，并进行物料备料(自有库) | ZRMM127 | 工厂： 生产订单： 发出库存地：
2 | 仓库配送工/仓管员 | 根据生产配送单配送物料，并与车间班组物料员交接签字
3 | 仓库账务员 | 根据签收的单据进系统审核过账操作（自有库） | ZRMM150 | 单据号码：
4 | 仓库账务员 | 根据计划员下发的生产订单打印仓库物料生产配送单，并进行物料备料(寄售库) | ZRMM230 | 生产订单号： 发出库存地点： | 分配流水号： 打印配送单：
5 | 仓库配送工/仓管员 | 根据生产配送单配送物料，并与车间班组物料员交接签字
6 | 仓库账务员 | 签字交接完后账务员根据实收数量过账 | ZRMM230 | 过账物料凭证：
十一 | 标准件及辅料领料
1 | 车间物料员 | 根据生产计划计算辅料标准件领料数量，并在系统内打印生产领料单 | MB21 | 接收库存地： 发出库存地：
2 | 车间物料员 | 根据生产领料单到仓库进行领料
3 | 仓库账务员 | 根据签收的单据进系统审核过账操作 | MIGO | 单据号码：
十二 | 车间料废退料
1 | 车间物料员、统计员、质检员 | 对车间中的不良品判定为料废，填写生产退料单，交由车间统计员在系统内录入 | MB21 | 工厂： 发出库存地： 接收库存地： 物料： 数量：
2 | 仓库账务员 | 根据保管员签收的料废退料单，在系统内进行审核过账 | MIGO | 单据号码：
十三 | 生产补料一
1 | 车间统计员 | 根据车间料废退料数据打印料废补料单 | MB21 | 接收库存地： 发出库存地： 退料日期：
2 | 车间物料员 | 根据料废补料单到仓库进行领料
3 | 车间统计员 | 根据签收的单据在系统内录入实际签收数量 |  | 单据号码：
4 | 仓库账务员 | 根据签收的单据进系统审核过账操作 | MIGO | 单据号码：
十四 | 冲压半成品入库（完工确认）
1 | 车间统计员 | 冲压车间提报生产日报，并进行批量完工确认 | CO11N | 冲压完工模板： | 冲压件现场仓库存：
十五 | 冲压半成品配送
1 | 冲压统计员 | 打印冲压半成品配送单，并进行冲压半成品配送 | MB21 | 生产订单： 发出库存地： | 配送单：
2 | 物料员 | 签收配送单
3 | 冲压统计员 | 根据实际签收数量进行系统过账 | MIGO | 配送单号： 数量： | 过账凭证：
十六 | 焊装半成品入库（完工确认）
1 | 车间统计员 | 焊装车间提报生产日报，并进行批量完工确认 | CO11N | 焊装完工模板： | 焊装件现场仓库存：
十七 | 焊装半成品领用
1 | 涂装统计员 | 打印半成品配送单，并进行半成品配送 | MB21 | 生产订单： 发出库存地： | 领料单：
2 | 物料员 | 签收配送单
3 | 涂装统计员 | 根据实际签收数量进行系统过账 | MIGO | 配送单号： 数量： | 过账凭证：
十八 | 涂装半成品入库（完工确认）
1 | 车间统计员 | 涂装车间提报生产日报，并进行批量完工确认 | CO11N | 焊装完工模板： | 焊装件现场仓库存：
十九 | 涂装半成品配送
1 | 物料会计 | 打印半成品配送单，并进行半成品配送 | MB21 | 生产订单： 发出库存地： | 领料单：
2 | 物料员 | 签收配送单
3 | 涂装统计员 | 根据实际签收数量进行系统过账 | MIGO | 配送单号： 数量： | 过账凭证：
二十 | 车间报废
1 | 物料员 | 车间物料员整理报废物料，并开具《工废退料单》 |  | 工废退料单：
2 | 统计员 | 在SAP系统录入报废 | MB21 | 工废退料单号：
3 | 废品仓保管员 | 在SAP系统审核报废信息，并过账 | MIGO | 工废退料单号： | 过账凭证
二十一 | 生产补料二
1 | 车间统计员 | 根据车间工废数据打印工废补料单 | MB21 | 接收库存地： 发出库存地： 退料日期：
2 | 车间物料员 | 根据工废补料单到仓库进行领料
3 | 仓库账务员 | 根据签收的单据进系统审核过账操作 | MIGO | 单据号码：
二十一 | 售后涂装件完工2100-PP
1 | 物料会计 | 进行自制件完工确认 | ZRPP007 | 工单： | 涂装现场仓库存：
二十一 | 配件调拨(2100)
1 | 配件计划专员 | 售后进行售后件调拨单制单 | zrmm121 | 配件物料及数量 | 调拨单号
2 | 涂装物料会计 | 涂装进行售后调拨单过账 | zrmm130 | 调拨单号：
五 | 售后外采件采购申请查询及处理
1 | 物控专员 | 查看MRP运行后产生的物料采购申请清单 | ME5A | 采购组：全部 工厂：2100
2 | 物控专员 | 将采购申请转为采购订单 | ME59N | 采购组：全部 采购组织：2100 工厂：2100 批准日期：
六 | 售后外采件采购订单处理
3 | 物控专员 | 物控副部长系统审核采购订单 | ME28 | 审批代码：01 采购组织：2100 采购组：全部
七 | 售后外采件采购收货入库
1 | 物控专员 | 根据供应商查找采购订单，录入送检数量并打印送检通知单 | ZRMM002 | 工厂：2100 采购凭证： 库存地点：1401.1402
2 | 仓库账务员 | 根据质检结果及仓管员填写的实际收货数量进行物料入库过账，并打印入库单 | ZRMM003 | 送检单号：
3 | 仓库账务员 | 查询物料入库状态及相应凭证信息 | ZRMM005 | 工厂：2100 供应商：2200403 送检日期：
4 | 仓库账务员 | 查询物料库存数量 | MB52/MMBE/ZRMM105
二十一 | 外采件调拨(2100)
1 | 配件计划专员 | 售后进行售后件调拨单制单 | zrmm121 |  | 调拨单号
2 | 仓储账务员 | 仓储进行售后调拨单过账 | zrmm130
八 | 发票校验
1 | 结算专员录入发票 | 入库结算发票录入 | ZRMM129 | 公司代码：2100 供应商：2200403 过账日期：
2 | 材料会计发票校验 | 发票审核 | ZRMM148 | 发票校验单号：
3 |  | 发票凭证明细报表 | ZRMM053
4 | 结算专员 | 寄售结算 | ZRMM071 | 公司代码：2100 供应商代码：2200403 过账日期： 结算
5 | 结算专员录入差异 | 发票信息录入 | ZRMM206 | 发票凭证：
6 | 材料会计发票校验 | 发票差异调整 | ZRMM207 | 发票凭证：
7 |  | 发票明细查询-寄售 | ZRMM208
8 | 应付会计 | 查询供应商明细账(显示到期日) | FBL1N | 供应商：
9 | 应付会计 | 采购货物供应商付款 | F-65 | 供应商：
10 | 应付会计 | 审批付款凭证 | FBV0
11 | 应付会计 | 供应商付款清账（标准清账/剩余清账） | F-44 | 供应商：
二十二 | 整车完工2200-PP
1 | 物料会计 | 进行整车完工确认 | ZRPP007 | 工单： VIN： | 总装现场仓库存：
2 | 物料会计 | 打印整车入库单 | ZRPP014 |  | 入库交接单号：
二十三 | 整车入成品库2200-SD
1 | 成品库保管员 | 进行整车入库数据信息核查并过账 | ZRPP008T | 入库交接单号： | 整车库存：
2 | 半成品公司间采购
1 | 统计员 | 创建公司间采购订单 | ME21N | 供应商： 采购组织： 采购组： 公司代码： 物料： 采购数量： 工厂： 库存地：
2 | 统计员 | 生成外向交货单 | VL10D | 交货创建日期：
3 | 统计员 | 外向交货单拣配并过账 | VL02N | 交货单号： 拣配数量：
二十四 | 车间合格品退料
1 | 车间物料员、统计员、质检员 | 对车间中的物料判定为合格，填写车间退料单，交由车间统计员在系统内录入 | MB21 | 工厂： 发出库存地： 接收库存地： 班组： 物料： 数量：
2 | 仓库账务员 | 根据保管员签收的车间退料单，在系统内进行审核过账 | MIGO | 单据号码：
二十五 | 成品车返修
1 | 送车工、成品库仓管员、计划员 | 填写《车辆交接单》交接车辆，计划员下达《返修派工单》 | CO01 | 车辆交接单： | 返修派工单：
2 | 物料员 | 《生产领料单（紧急）》去仓库领取返修物料 | MB21 | 生产领料单（紧急）：
3 | 仓管员 | 核实领料信息并进行SAP系统过账 | MIGO | 生产领料单（紧急）单号： | 过账凭证：
二十六 | 配件领用
1 | 售后计划员 | 核实配件到货信息后，制调拨单、打印《仓库调拨单》，进行配件领取 | ZRMM121 | 配件物料及数量 | 调拨单号：
2 | 仓管员 | 仓库进行配件发放，签单
3 | 统计员 | 进行配件发放过账 | ZRMM130 | 调拨单号： | 过账凭证：
二十七 | 仓库物料退货
1 | 仓库账务员 | 查看料废库物料明细，通知物控专员 | MB52 | 工厂： 库存地：
2 | 物控专员 | 查看物料对应供应商是否有未开票数量，查询是否有未开票数量 | ME2M | 物料： 工厂： 采购组织： 采购组：
3 | 物控专员 | 查询没有未开票数量，创建退货采购订单 | ME21N | 供应商： 采购组织： 采购组： 公司代码： 物料： 采购数量： 工厂： 库存地：
4 | 物控专员 | 在系统内根据退货采购订单打印退货采购订单 | ZRMM002 | 采购订单： 工厂： 供应商：
5 | 仓库账务员 | 根据退货单过账退货 | ZRMM003 | 退货单号：
6 | 物控专员 | 有未开票数量或者为寄售库存退货，创建退货单 | ZRMM017 | 工厂： 供应商： 退货仓库： 物料：
7 | 仓库账务员 | 退货单过账 | ZRMM018 | 退货单号：
8 |  | 退货单打印 | ZRMM019 | 退货单号：
二十八 | 标准发票录入校验
1 | 结算专员录入发票 | 发票录入 | ZRMM129 | 公司代码： 供应商： 过账日期：
2 | 材料会计发票校验 | 发票审核 | ZRMM148 | 发票校验单号：
|  | 发票凭证明细报表 | ZRMM053
二十九 | 寄售发票校验
1 | 结算专员 | 寄售结算 | ZRMM071 | 公司代码： 供应商代码： 过账日期： 结算
2 | 结算专员录入差异 | 发票信息录入 | ZRMM206 | 发票凭证：
3 | 材料会计发票校验 | 发票差异调整 | ZRMM207 | 发票凭证：
4 |  | 发票明细查询-寄售 | ZRMM208
三十 | 销售订单
1 | 销售内勤 | 接到客户销售订单，在DMS销售出库后，SAP系统中依照DMS出库明细做2300下达采购订单向2200工厂采购两种整车 | ME21N | 订单类型： 供应商： 采购组织： 采购组： 公司代码： 物料： 工厂： 库存地点： | 采购订单号
2 | 销售内勤 | 在2200中创建外向交货单 | VL10D | 装运点/接收点: 采购凭证: | 外向交货单号
3 | 销售内勤 | 审核外向交货单 | VL02N | 外向交货： 库位： 拣配数量： 序列号： | 发货单号：
4 | 销售内勤 | 外向交货，将成品车转移到2300的成品库中 | MIGO | 采购订单号： 序列号： 项目确定： | 物料凭证号：
5 | 销售内勤 | 在SAP中2500下达跨公司销售订单，分两个行项目 | VA01 | 订单类型：ZCCS 销售组织：2500 分销渠道：10 产品组：10 客户： 货运方式： 整车编码： 数量： | 销售订单号
6 | 财务 | 审核销售订单 | VA02/ZRSD004
7 | 销售内勤 | 创建发货单，2个发货单，一个行项一个发货单 | VL01N | 装运点： 销售订单： | 发货单
8 | 成品库合格证管理员 | 拣配发货，对2张发货单进行发货过账 | VL02N | 发货单： 库存地点： 拣配数量： 发货数量： VIN码： | 物料凭证号：
9 | 成品库合格证管理员 | 发货冲销，对其中一张发货单进行冲销 | VL09 | 发货单 | 发货单号：
10 | 销售内勤 | 创建跨公司整车退货销售订单 | VA01 | 订单类型：ZCCR 销售组织：2500 分销渠道：10 产品组：10 客户： 整车编码： 数量： | 销售订单号
11 | 财务 | 审核退货销售订单 | VA02/ZRSD004 | 销售订单号：
12 | 销售内勤 | 创建整车退货订单发货单 | VL01N | 装运点： 销售订单号： | 发货单号：
13 | 成品库合格证管理员 | 发货过账 | VL02N | 发货单号： 库存地点： 数量： VIN码： | 入库单号
14 | 销售内勤 | 采购订单退货流程 |  |  | 退货单号
15 | 客服订单员 | 创建配件开票销售订单 | VA01 | 订单类型：ZPKP 销售组织：2500 分销渠道：10 产品组：10 货运方式： 客户： 配件编码： 数量： | 销售订单号
16 | 财务 | 审核配件开票销售订单 | VA02/ZRSD004 | 销售订单号：
17 | 客服订单员 | 创建发货单 | VL01N | 装运点： 销售订单号： | 发货单号：
18 | 客服物料员 | 拣配发货过账 | VL02N | 发货单号： 库存地点： 数量： | 出库单号
三十一 | 开具发票
1 | 应收会计 | 开具发票 | VF04 | 出具发票日期： 发货单号：
三十二 | 清账
1 | 应收会计 | 应收到期款查询 | FBL5N | 客户编码：
2 | 应收会计 | 清账（标准清账/剩余清账） | F-32 | 客户编码：

## 问题记录
序号 | 事务码 | 问题描述 | 截图 | 测试人 | 状态
1
2
3